## PLAN DE TRABAJO
PLAN DE TRABAJO - PT
MPDT
JEFE DE PROYECTO PROYECTO |  | Álvaro Monjaras Flores |  | CÓDIGO | u201217007
|  |  |  | CÓDIGO | u201320686
PREPARADO |  | Alvaro Monjaras Flores/Renato Bendezu Kiyan |  | FECHA | 2018-08-04
REVISADO
SEMANA | Porcentaje de Avance (%) | Actividades | Horas Estimada | Horas Reales | OBSERVACIONES
1 | 100 | Selección de las bases de datos restantes a comparar | 6 | 6 | Por definir
1 | 100 | Busqueda de recursos de software para las pruebas | 2 | 2 | Por definir
1 | 100 | Definir si se realizará un aplicativo que simule el árbol de decisión | 2 | 2
1 | 100 | Levantar las observaciones de la exposición final en tp1 | 6 | 5
1 | 100 | Reunión con el profesor gerente | 3 | 2
1 | 100 | Reunión con el profesor cliente | 2 | 2
1 | 70 | Busqueda de 10 administradores de bases de datos para validar el árbol de decisión | 10 | 10
1 | 70 | Actualizar la documentación en el sharepoint | 6 | 8
2 | 100 | Reunión con el profesor gerente | 3 | 3
2 | 100 | Reunión con el profesor cliente | 2 | 2
2 | 50 | Realización de la aplicación que simule el árbol | 10 | 10
2 | 90 | Realización del Poster del proyecto | 15 | 10
2 | 60 | Documentación del capítulo 5 | 5 | 5
2 | 100 | Levantamiento de las observaciones encontradas en el transcurso | 4 | 4
3 | 100 | Reunión con el profesor gerente | 3 | 3
3 | 100 | Reunión con el profesor cliente | 2 | 2
3 | 70 | Realización de la aplicación que simule el árbol | 10 | 10
3 | 100 | Generar la documentación para el proceso de certificación | 14 | 10
3 | 70 | Documentación del capítulo 5 | 4 | 4
3 | 100 | Levantamiento de las observaciones encontradas en el transcurso | 4 | 4
3 | 80 | Introducción del Paper | 3 | 3 |  | lñ
4 | 0 | Reunión con el profesor gerente | 3
4 | 0 | Reunión con el profesor cliente | 2
4 | 0 | Busqueda de empresas restantes para validar el árbol de decisión | 10
4 | 0 | Realización de la aplicación que simule el árbol | 15
4 | 0 | Documentacion de los resultados de validación | 4
4 | 0 | Levantamiento de las observaciones encontradas en el transcurso | 4
4 | 0 | Proceso de certificación de QS y IT Service | 8
4 | 0 | Desarrollor del cuerpo Paper | 3
5 | 0 | Reunión con el profesor gerente | 3
5 | 0 | Reunión con el profesor cliente | 2
5 | 0 | Presentar la cartera de proyectos | 12
5 | 0 | Levantamiento de las observaciones encontradas en el transcurso | 4
5 | 0 | Busqueda de empresas restantes para validar el árbol de decisión | 5
5 | 0 | Validación del árbol de decisión con las empresas seleccionadas | 8
5 | 0 | Documentacion de los resultados de validación | 3
5 | 0 | Desarrollor del Paper | 3
6 | 0 | Reunión con el profesor gerente | 3
6 | 0 | Reunión con el profesor cliente | 2
6 | 0 | Presentar la cartera de proyectos | 12
6 | 0 | Levantamiento de las observaciones encontradas en el transcurso | 4
6 | 0 | Busqueda de empresas restantes para validar el árbol de decisión | 5
6 | 0 | Validación del árbol de decisión con las empresas seleccionadas | 8
6 | 0 | Documentacion de los resultados de validación | 3
6 | 0 | Desarrollor del Paper | 3
7 | 0 | Reunión con el profesor gerente | 3
7 | 0 | Reunión con el profesor cliente | 2
7 | 0 | Preparación de la exposicion parcial con el gerente | 6
7 | 0 | Documentacion de los resultados de validación | 3
7 | 0 | Desarrollor del Paper | 6
7 | 0 | Validación del árbol de decisión con las empresas seleccionadas | 8